| Цель и задачи реализации программы. | Цель: Увеличение доли обучающихся, преодолевших риски учебной неуспешности на 3,7% к концу 2022-2023 учебного года за счет создания условий для эффективного обучения и повышения мотивации школьников к учебной деятельности. Задачи: - Провести комплекс мероприятий по выявлению причин неуспешности у обучающихся 1-11 классов. - Внедрить технологию персонального сопровождения в процесс обучения с обучающимися, имеющих риски учебной неуспешности. - Организовать работу с образовательным ресурсом Сферум как с одним из инструментов работы с обучающимися, имеющих риски учебной неуспешности. |
| --- | --- |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - План мероприятий на 2022-2023 учебный год. по выявлению причин неуспешности у обучающихся 1-11 классов. - Методические рекомендации по внедрению технологию персонального сопровождения в процесс обучения с обучающимися, имеющих риски учебной неуспешности. - Педагоги активно используют образовательный ресурс Сферум в учебном процессе. |
| Методы сбора и обработки информации | Основными методами сбора данных являются опрос, наблюдение, анализ и синтез информации. |
| Сроки реализации программы | Первый этап (март-апрель 2022 года) - подготовительный. Цель: разработка и утверждение программы антирисковых мер. Второй этап (май – ноябрь 2022 года) - экспериментально-внедренческий. Цель: реализация плана мероприятий по достижению целей и задач. Третий этап (сентябрь- ноябрь 2022 года) - этап промежуточного контроля и коррекции. Цель: отслеживание и корректировка результатов реализации программы. Четвертый этап (декабрь 2021 г.) - этап итогового контроля. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы. | - Проведен комплекс мероприятий по преодолению рисков учебной неуспешности. - Доля педагогов, применяющих технологии тьютерства увеличилось на 35%. - Разработаны индивидуальные образовательные маршруты для обучающихся с рисками учебной неуспешности. - Доля педагогов, использующих в учебном процессе образовательный ресурс Сферум увеличилось на 25 . |

|  | 5. Количество обучающихся, успешно освоивших основную образовательную программу увеличилось на 5% по итогам 2022 -2023 чебного года. |
| --- | --- |
| Основные мероприятия или проекты | - Анализ диагностики индивидуальных особенностей познавательных процессов обучающихся с трудностями в учебной деятельности. - Внедрение технологии персонального сопровождения обучающихся с рисками учебной неуспешности. - Участие в проекте 500+, использование Сферум как один из инструментов работы со слабоуспевающими обучающимися. |
| Исполнители | Администрация школы Коллектив педагогов школы, Методический совет школы; Школьные методобъединения; Педагогический совет |

| Дорожная карта Направление: Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача | Мероприятия, направленные на преодоление рискового фактора | Сроки реализации | Ответственные | Участники |
| 1. Проведения комплекса мероприятий по выявлению причин неуспешности у обучающихся 1-11 классов - диагностика обучающихся с трудностями в учебной деятельности, направленная на выявление причин затруднения. | Диагностика обучающихся с трудностями в учебной деятельности, направленная на выявление причин учебной неуспешности | март 2022 | Заместитель директора по УД | Обучающиеся 7-8 классов, педагог- психолог, классные руководители |
|  | Анализ диагностики обучающихся с трудностями в учебной деятельности, направленная на выявление причин учебной неуспешности | март – сентябрь 2022 г. | Заместитель директора по УД | Заместитель директора педагог-психолог |
|  | Анализ уровня мотивации обучающихся 1-10 классов | март – сентябрь 2022 г. | Заместитель директора по УД | Заместитель директора педагог-психолог |
|  | Педагогический консилиум «Организация обучения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей» | 31 марта 2022г. | Директор Заместитель директора педагог-психолог Социальный педагог | педагог-психолог , классные руководители |

| - психолого- педагогическое сопровождение обучающихся с рисками учебной неуспешности | Организация психологических тренингов, семинаров, службы психологического консультирования обучающихся | март-апрель 2022 г. | Директор Заместитель директора педагог-психолог социальный педагог | Обучающиеся 7-8 классов, педагог- психолог, классные руководители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Профилактические беседы обучающихся с социальным педагогом | март-апрель 2022 г. |  |  |
|  | Индивидуальные беседы с родителями обучающихся с рисками учебной неуспешности | март-апрель 2022 г. |  |  |
| 2. Внедрение технологии персонального сопровождения в процесс обучения с обучающимися, имеющих риски учебной неуспешности. | Семинар-практикум по внедрению и реализации технологии тьютерства в школе. | апрель 2022г. | Заместитель директора Руководители ШМО | Обучающиеся 1-11 классов, педагог- психолог, классные руководители, педагоги- предметники. |
|  | Создание рабочей группы по внедрению технологии персонального сопровождения в процесс обучения с обучающимися, имеющих риски учебной неуспешности. | сентябрь 2022г. | Заместитель директора Руководители ШМО |  |
|  | План работы по внедрению тьютерства персонального сопровождения в процесс обучения с обучающимися, имеющих риски учебной неуспешности. | октябрь 2022 г. | Заместитель директора Руководители ШМО |  |
|  | Разработка индивидуальных программ сопровождения каждого обучающегося с рисками учебной неуспешности | март –ноябрь 2022 | Заместитель директора. |  |

|  |  |  | Руководители ШМО Педагоги- предметники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Организовать работу с образовательным ресурсом Сферум как с одним из инструментов работы с обучающимися, имеющих риски учебной неуспешности. | Регистрация участников образовательного процесса в проекте СФЕРУМ | апрель 2022г. | ответственный | Обучающиеся 2-11 классов, родители, учителя-предметники |
|  | Организация процесса обучения «Дистанционная помощь» на основе образовательного ресурса Сферум» | апрель-май 2022г. Сентябрь-ноябрь | Заместитель директора | Обучающиеся 2-11 классов, родители, учителя-предметники |
|  | Заседание методсовета «Сферум как один из инструментов работы со слабоуспевающими обучающимися» | ноябрь 2022г. | Заместитель директора Руководители ШМО | Заместитель директора Руководители ШМО Педагоги-предметники ответственный организатор проекта Сферум |
|  | Круглый стол «Подведение итогов: результативность мер по преодолению рисков учебной неуспешности в ходе реализации Программы» | Декабрь 2022 | Директор МАОУ СОШ № 77, заместитель директора по УД | Педагоги, обучающиеся МАОУ СОШ № 77 |